## Feuil1
Site Lprs
Nom de la société
Chef de projet | Début du projet : |  |  | 2024-09-16 | [6 empty] | 2024-09-23 | [6 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09 | [6 empty] | 2024-12-16 | [6 empty] | 2024-12-23 | [6 empty] | 2024-12-30 | [6 empty] | 2025-01-06
|  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
TÂCHE | ATTRIBUÉE À | DÉBUT | FIN | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d
Conception | bar: DÉBUT to FIN
Analyse des besoins | Tous | bar: DÉBUT to 2024-09-23 24 m
Architecture système | Tous | bar: 2024-09-23 24 m to 2024-09-23 26 j
Choix techno | Tous | bar: 2024-09-23 28 s to 2024-09-30 30 l
Bdd | Tous | bar: 2024-09-23 24 m; 2024-09-30 1 m to 2024-09-30 5 s
Conception ux/ui | Tous | bar: 2024-09-30 30 l to 2024-09-30 4 v
Devellopement Étudiant | bar: DÉBUT to FIN
Inscription/connexion/profils | Saiff | bar: 2024-09-23 26 j to 2024-09-23 29 d; 2024-10-07 7 l to 2024-10-07 11 v
Anuaire des anciens eleves | Sherazad | bar: 2024-09-23 29 d to 2024-09-30 3 j; 2024-10-14 14 l to 2024-10-14 18 v
Forum de discussion | Sherazad,Krishmini | bar: 2024-09-30 3 j to 2024-09-30 6 d; 2024-10-14 16 m to 2024-10-14 18 v; 2024-10-21 21 l to 2024-10-21 25 v; 2024-10-28 28 l to 2024-10-28 1 v
Opportunités d'emploi et stages | Sherazad | bar: 2024-09-30 3 j to 2024-09-30 5 s; 2024-11-25 25 l to 2024-11-25 29 v; 2024-12-02 2 l to 2024-12-02 3 m
Participation à des événements | Saiff | bar: 2024-09-30 3 j to 2024-09-30 6 d; 2024-12-02 4 m to 2024-12-02 6 v; 2024-12-09 9 l to 2024-12-09 13 v
Développement Alumni | bar: DÉBUT to FIN
Inscription/connexion/profils | Krishmini | bar: 2024-10-07 7 l to 2024-10-07 11 v
Annuaire des anciens eleves | Krishmini | bar: 2024-10-07 12 s to 2024-10-14 18 v
Forum de discussion | Sherazad,Krishmini | bar: 2024-10-14 19 s to 2024-10-21 22 m
Opportunités d'emploi et stages | Krishmini | bar: 2024-10-21 23 m to 2024-10-21 27 d; 2024-12-09 9 l to 2024-12-09 13 v
Participation à des événements | Krishmini | bar: 2024-10-14 17 j to 2024-10-21 21 l; 2024-12-23 23 l to 2024-12-23 27 v
Devellopement Entreprises | bar: DÉBUT to FIN
Profils entreprises | Saiff | bar: 2024-10-14 14 l to 2024-10-14 18 v; 2024-10-21 21 l to 2024-10-21 22 m
Publication d'offres | Saiff | bar: 2024-10-21 21 l to 2024-10-21 25 v; 2024-10-28 28 l to 2024-10-28 2 s
Accès profils anciens élèves | Saiff | bar: 2024-11-04 4 l to 2024-11-04 8 v
Publication dévénements | Saiff | bar: 2024-11-11 11 l to 2024-11-11 15 v; 2024-11-18 18 l to 2024-11-18 22 v
Developpement Professeurs | bar: DÉBUT to FIN
Inscription/connexion | Sherazad | bar: 2024-10-07 7 l to 2024-10-07 11 v
Accès profils anciens élèves | Sherazad | bar: 2024-11-04 4 l to 2024-11-04 8 v
Accès profils élèves actuel | Krishmini | bar: 2024-11-11 11 l to 2024-11-11 15 v
Publication d'événements | Sherazad | bar: 2024-11-11 11 l to 2024-11-11 15 v; 2024-11-18 18 l to 2024-11-18 22 v
Accès à la section offres | Krishmini | bar: 2024-11-04 4 l to 2024-11-04 8 v
Page d'accueil | bar: DÉBUT to FIN
Présentation de l'école | Sherazad | bar: 2024-12-09 9 l to 2024-12-09 13 v
Mise en avant des événements et actualités | Sherazad | bar: 2024-12-09 9 l to 2024-12-09 13 v
Contacts et Support | bar: DÉBUT to FIN
Formulaire de contact | Tous | bar: 2024-12-30 30 l to 2024-12-30 3 v
Test | bar: DÉBUT to FIN
Test unitaire | Tous | bar: 2024-12-16 16 l to 2024-12-23 29 d
Test d'intégration | Tous
Correction de bug | Tous | bar: 2024-12-30 30 l to 2024-12-30 3 v
Deploiement
Deploiement | Tous